## 初步设计评审前后对比表 (hidden)
马家河生态治理工程（一期）初步设计报告项目评审前后投资对比表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 评审前投资 | 评审后投资 | 增减额度 （评审后投资-评审前投资） | 备注
Ⅰ | 工程部分投资 | 8620.44 | 6873.75 | -1746.69 | 价格水平年采用2020年10月
壹 | 第一部分 建筑工程 | 5986 | 5189 | -797 | 部分工程量调整，部分单价调整
一 | 河道建设工程 | 3008.46 | 2060.69 | -947.77 | 河道清表土方运距由25Km调整为8Km；松木桩由河道建设工程移动至景观绿化工程；部分单价调整
二 | 边坡绿化工程 | 411.72 | 462.38 | 50.66 | 雪松种植项目调整为种植紫荆，调整部分绿植价格
三 | 建筑物工程 | 1056.02 | 1038.14 | -17.88 | 优化水闸设计，调整部分工程量
四 | 景观绿化工程 | 1125.78 | 1210.25 | 84.47 | 取消胸径25cm以上特选树种，减少较大胸径特选树种数量，调整部分绿植价格
五 | 截污工程 | 384.03 | 317.54 | -66.49 | 调整管材数量及价格
六 | 电力线路 | 0 | 100 | 100 | 新增线路长度8km
贰 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 348.91 | 359.53 | 10.62 | 一体化提升泵站数量及价格调整，增加箱式变电站及其配套机电设备
叁 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 53.26 | 55.57 | 2.31
肆 | 第四部分 施工临时工程 | 615.59 | 240.72 | -374.87
一 | 导流工程 | 375.24 | 37.194 | -338.046 | 水闸导流方式由钢筋混凝土管调整为明渠导流
二 | 施工交通工程 | 51.32 | 14.152 | -37.168 | 单价调整
三 | 施工房屋建筑工程 | 117.94 | 107.193 | -10.747 | 计费基数调整
四 | 其他临时工程 | 59.86 | 82.181 | 22.321 | 计费基数调整
五 | 施工临时占地 | 11.24 | 0 | -11.24 | 调整至建设征地移民补偿
伍 | 第五部分 独立费用 | 1206.18 | 701.61 | -504.57 | 依据采用豫水建【2017】1号文计列
一 | 建设管理费 | 232.89 | 193.042 | -39.848 | 计费基数调整
二 | 工程建设监理费 | 207.97 | 123.78 | -84.19 | 计费基数调整
三 | 生产准备费 | 3.6 | 0.494 | -3.106 | 计费基数调整
四 | 科研勘测设计费 | 730.19 | 357.994 | -372.196 | 调整费率，计费基数调整
五 | 其他 | 31.52 | 26.3 | -5.22 | 计费基数调整
| 一至五部分投资合计 | 8209.95 | 6546.43 | -1663.52
| 基本预备费 | 410.5 | 327.32 | -83.18 | 计费基数调整
| 静态投资 | 8620.44 | 6873.75 | -1746.69
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 | 543.21 | 794.16 | 250.95 | 依据开封市补偿标准调整附着物价格，新增光缆穿管跨河埋线迁建，施工临时占地费用由临时工程调整至此项
Ⅲ | 环境保护工程投资静态投资 | 285.87 | 339.61 | 53.74 | 补计环保独立费及基本预备费
Ⅳ | 水土保持工程投资静态投资 | 126 | 140.24 | 14.24 | 补计水保独立费及基本预备费
Ⅴ | 工程投资总计(Ⅰ~Ⅳ合计) | 9575.53 | 8187.47 | -1388.06
| 静态总投资 | 9575.53 | 8187.47 | -1388.06
| 总投资 | 9575.53 | 8187.47 | -1388.06

## 核定表
开封市众意湖引黄调蓄工程初步设计概算核定表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 评审前投资 | 评审后投资 | 增减额度 （评审后投资-评审前投资） | 备注
Ⅰ | 工程部分投资 | 5602.285 | 5591.89 | -10.395 | 价格水平年采用2020年第三季度
壹 | 第一部分 建筑工程 | 4184.011 | 4175.6635 | -8.3475
1 | 1-5大街工程（待建工程） | 1789.001 | 1817.6581 | 28.6571
| 垂直立式1型驳岸 | 139.96 | 139.9551
| 自然混凝土仿木驳岸 | 221.03 | 217.5158 | -3.5142 | 钢筋工程量调整
| 自然置石驳岸 | 229.25 | 377.3149 | 148.0649 | 驳岸形式调整
| 垂直立式2型驳岸 | 127.946 | 127.9468 | 0.000835
| 其他 | 1070.815 | 954.9254 | -115.8896 | 土方工程量调整
2 | 8-12大街工程（待建工程） | 2274.98 | 2237.9787 | -37.0013
| 垂直立式1型驳岸 | 271.19 | 271.1873
| 自然混凝土仿木驳岸 | 251.44 | 246.2554 | -5.1846 | 钢筋工程量调整
| 自然置石驳岸 | 199.16 | 327.7862 | 128.6262 | 驳岸形式调整
| 垂直立式2型驳岸 | 232.75 | 232.7504
| 其他 | 1320.44 | 1159.9994 | -160.4406 | 土方工程量调整
3 | 涵闸工程 | 120.03 | 120.0267
| 北清溪河连通闸(6.0m×2.0m×1孔) | 51.61 | 51.6092
| 众意湖灌溉输水闸(5.0m×3.3m×2孔) | 68.42 | 68.4175
贰 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 20.292 | 20.29
叁 | 第三部分 金结结构设备及安装工程 | 103.5 | 103.5 | 0
肆 | 第四部分 施工临时工程 | 289.286 | 288.9518 | -0.33416 | 计费基数调整
1 | 施工导流工程 | 77.762 | 77.7643
2 | 施工交通工程 | 18.122 | 18.12
3 | 施工房屋建筑工程 | 81.282 | 81.1551 | -0.12687
4 | 其他施工临时工程 | 112.12 | 111.9124 | -0.20758
伍 | 第五部分 独立费用 | 738.416 | 737.1989 | -1.2171 | 计费基数调整
1 | 建设管理费 | 188.452 | 188.0871 | -0.36486
2 | 工程建设监理费 | 144.922 | 144.6844 | -0.23764
3 | 生产准备费 | 1.612 | 1.6116
4 | 科研勘测设计费 | 382.74 | 382.168 | -0.57199
5 | 其他 | 20.69 | 20.6478 | -0.042158
| 一至五部分投资合计 | 5335.505 | 5325.6043 | -9.9007
| 基本预备费 | 266.78 | 266.28 | -0.5 | 计费基数调整
| 静态投资 | 5602.285 | 5591.89 | -10.395
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 | 7772.5 | 7772.5 | 0
Ⅲ | 环境保护工程投资 | 190.47 | 190.47 | 0
Ⅳ | 水土保持工程投资 | 159.03 | 159.03 | 0
Ⅴ | 中意湖已建工程 | 19942.336 | 19942.34
Ⅵ | 总投资（Ⅰ～Ⅴ合计） | 33666.621 | 33656.23 | -10.391
Note on G39: 取土场和弃渣场临时用地面积减少，高度增加

## Sheet2
开封市众意湖引黄调蓄工程初步设计概算核定表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 评审前投资 | 评审后投资 | 增减额度 （评审后投资-评审前投资） | 备注
Ⅰ | 工程部分投资 | 5602.28 | 5591.89 | -10.39 | 价格水平年采用2020年第三季度，主材价格为开封市主材价格。
壹 | 第一部分 建筑工程 | 4184.011 | 4175.6635
1 | 1-5大街工程（待建工程） | 1789.001 | 1817.6581 | 28.6571
1.1 | 垂直立式1型驳岸 | 139.96 | 139.9551
1.2 | 自然混凝土仿木驳岸 | 221.03 | 217.5158 | -3.5142 | 钢筋工程量调整
1.3 | 自然置石驳岸 | 229.25 | 377.3149 | 148.0649 | 驳岸形式调整
1.4 | 垂直立式2型驳岸 | 127.946 | 127.9468
1.5 | 其他 | 1070.815 | 954.9254 | -115.8896 | 土方工程量调整
2 | 8-12大街工程（待建工程） | 2274.98 | 2237.9787 | -37.0013
2.1 | 垂直立式1型驳岸 | 271.19 | 271.1873
2.2 | 自然混凝土仿木驳岸 | 251.44 | 246.2554 | -5.1846 | 钢筋工程量调整
2.3 | 自然置石驳岸 | 199.16 | 327.7862 | 128.6262 | 驳岸形式调整
2.4 | 垂直立式2型驳岸 | 232.75 | 232.7504
2.5 | 其他 | 1320.44 | 1159.9994 | -160.4406 | 土方工程量调整
3 | 涵闸工程 | 120.03 | 120.0267
3.1 | 北清溪河连通闸(6.0m×2.0m×1孔) | 51.61 | 51.6092
3.2 | 众意湖灌溉输水闸(5.0m×3.3m×2孔) | 68.42 | 68.4175
贰 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 20.292 | 20.29
叁 | 第三部分 金结结构设备及安装工程 | 103.5 | 103.5 | 0
肆 | 第四部分 施工临时工程 | 289.286 | 288.9518 | -0.33416
1 | 施工导流工程 | 77.762 | 77.7643 | 0.002288
2 | 施工交通工程 | 18.122 | 18.12 | -0.002
3 | 施工场外供电工程 |  |  | 0
4 | 施工房屋建筑工程 | 81.282 | 81.1551 | -0.12687 | 计费基数调整
5 | 其他施工临时工程 | 112.12 | 111.9124 | -0.20758 | 计费基数调整
伍 | 第五部分 独立费用 | 738.416 | 737.1989 | -1.2171
1 | 建设管理费 | 188.452 | 188.0871 | -0.36486
2 | 工程建设监理费 | 144.922 | 144.6844 | -0.23764
3 | 联合试运转费 |  |  | 0
4 | 生产准备费 | 1.612 | 1.6116 | -0.000411
5 | 科研勘测设计费 | 382.74 | 382.168 | -0.57199
6 | 其他 | 20.69 | 20.6478 | -0.042158
| 一至五部分投资合计 | 5335.505 | 5325.61 | -9.895
| 基本预备费 | 266.78 | 266.28 | -0.5 | 计费基数调整
| 静态投资 | 5602.28 | 5591.89 | -10.39
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 | 7772.5 | 7772.5 | 0
Ⅲ | 环境保护工程投资 | 190.47 | 190.47 | 0
Ⅳ | 水土保持工程投资 | 159.03 | 159.03 | 0
Ⅴ | 中意湖已建工程 | 19942.336 | 19942.34
Ⅵ | 总投资（Ⅰ～Ⅳ合计） | 33666.62 | 33656.23 | -10.39
Note on G41: 取土场和弃渣场临时用地面积减少，高度增加

## Sheet1 (hidden)
项目可研批复投资与初步设计概算投资对比表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 可研 | 初设评估后投资 | 增减额度 | 增减幅度(%) | 备注
批复投资
一 | 工程部分投资 | 8095.69 | 6873.75 | -1221.94 | -15.09% | 可研阶段主要材料价格原价按照“开封市现阶段材料市场价及郑州市2020年第二季度造价信息”，初步设计评审后主要材料价格原价按照“开封市2020年10月份造价信息”。
1 | 第一部分 建筑工程 | 5831.9 | 5189.00 | -642.9 | -11.02%
① | 河道治理工程 | 2181.62 | 2060.69 | -120.93 | -5.543% | 河道边坡清表土方由外运弃土改为场内8Km转运临时堆放，此部分单价由39.61元/m3，调整为24.78元/m3；增加现场树木清除，单价为砍伐带运输8.11元/棵；河道后2km清淤改为淤泥原位覆盖，底泥治理专用型GCL单价为60元/m2，清淤量由188344.64m3调整为160045.39m3，清淤外运单价由35.53元/m3调整为48.60元/m3；清除生活垃圾工程量由2078.40m3调整为43995.188m3，单价由22.90元/m3调整为23.33元/m3；清除建筑垃圾单价由25.16元/m3调整为37.29元/m3；增加河道工程标志牌，单价2000元/块。
② | 边坡绿化工程 | 411.17 | 462.38 | 51.21 | 12.45% | 草籽护坡由麦冬调整为黑麦草，工程量由442924.13m2调整为452739.00m2，单价由2.76元/m2调整为4.52元/m2；草皮工程量由110322.87m2调整为71220.00m2，单价由7.48元/m2调整为16.22元/m2；植物种植设计深化，由206.37万元调整为142.22万元。
③ | 建筑物工程 | 895.33 | 1038.14 | 142.81 | 15.95% | 水闸进口段及出口段圆弧翼墙结构扩大，用料相应增加；水闸管理房面积扩大。
④ | 景观工程 | 790.86 | 1210.25 | 419.39 | 53.03% | 增加乔木及灌木绿化设计；增加景石设计；增加松木桩；增加标识牌。
⑤ | 截污工程 | 1552.93 | 317.54 | -1235.39 | -79.55% | 贺砦村-西区污水处理厂河道南岸段，经现场勘测及与政府主管单位沟通后，此段原设计0.8km管道由主管单位改造；西区污水处理厂-部队河道南岸段，此段原设计6.9km管道经现场勘测及与政府主管单位沟通后，现状存在截污管道，暂不新建；芦花岗村-机场西侧河道南岸段，此段原设计0.7km管道经现场勘测及与政府主管单位沟通后，现状存在截污管道，暂不新建；西柳林村西侧-东侧柳林东街河道北岸，此段原设计0.85km管道经现场勘测及与政府主管单位沟通后，现状存在截污管道，暂不新建；导弹部队-奉贤街桥河道南岸，经现场勘测及与政府主管单位沟通后，新建管道主要收集河北岸军事营地，横船湾村和松楼村污水，由原设计新建南岸1.3km管道调整为新建北岸2.1km管道；奉贤街桥-汪屯污水处理厂河道南岸段，此段原设计2.7km管道，根据最新资料此段无排污口，暂不需要新建管道。总管道长度由原设计13175m调整为2275m，导致投资下调。
⑥ | 电力线路 | 0 | 100 | 100 |  | 由机电设备部分移至建筑工程部分，根据现场反馈高压线路长度由1km增加至8km，单价由86559元/km增加至125000元/km。
2 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 289.19 | 359.53 | 70.34 | 24.32% | 水闸配套机电设备数量及单价调整，一体化提升泵站数量及价格调整，增加箱式变电站及其配套机电设备
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 174.9 | 55.57 | -119.33 | -68.23% | 水闸配套金属结构数量及单价调整，截污管网配套金属结构数量及单价调整。
4 | 第四部分 施工临时工程 | 229.84 | 240.72 | 10.88 | 4.734%
① | 施工导流 | 0.95 | 37.19 | 36.24 | 3815% | 水闸位置导流方案由河道内导流调整为河道外明沟导流，增加工程量。
② | 施工交通工程 | 51 | 14.15 | -36.85 | -72.25% | 单价调整
③ | 施工房屋建筑工程 | 117.42 | 107.19 | -10.23 | -8.712% | 计费基数变化
④ | 其他临时工程 | 60.47 | 82.18 | 21.71 | 35.9% | 计费基数变化
5 | 第五部分 独立费用 | 833.88 | 701.61 | -132.27 | -15.86%
① | 建设管理费 | 213.78 | 193.04 | -20.74 | -9.702% | 计费基数变化
② | 工程建设监理费 | 122.16 | 123.78 | 1.62 | 1.326% | 计费基数变化
③ | 联合试运转费
④ | 生产准备费 | 3.94 | 0.49 | -3.45 | -87.56% | 计费基数变化
⑤ | 科研勘测设计费 | 464.64 | 357.99 | -106.65 | -22.95% | 费率调整，计费基数变化
⑥ | 其他 | 29.37 | 26.30 | -3.07 | -10.45% | 计费基数变化
6 | 一至五部分投资合计 | 7359.72 | 6546.43 | -813.29 | -11.05%
7 | 基本预备费 | 735.97 | 327.32 | -408.65 | -55.53% | 计费基数变化
8 | 静态投资 | 8095.69 | 6873.75 | -1221.94 | -15.09%
二 | 建设征地移民补偿投资 | 551.59 | 833.86 | 282.27 | 51.17% | 依据开封市补偿标准调整附着物价格，新增高压电缆迁建，新增管道迁建，新增光缆穿管跨河埋线迁建，新增施工临时占地费用
| 环境保护工程投资静态投资 | 179.99 | 339.61 | 159.62 | 88.68% | 根据《河南省水利厅关于全省水利系统2020年冬季施工扬尘污染防治工作方案通知》（2020年10月25日），冬季施工扬尘污染防治的相应要求，环境保护费用增加。并补计环保的独立费及基本预备费
| 水土保持工程投资静态投资 | 128.98 | 140.24 | 11.26 | 8.73% | 补计环保的独立费及基本预备费
三 | 工程投资总计(Ⅰ~Ⅴ合计) | 8956.25 | 8187.47 | -768.78 | -8.584%
四 | 静态总投资 | 8956.25 | 8187.47 | -768.78 | -8.584%
价差预备费
建设期融资利息
| 总投资 | 8956.25 | 8187.47 | -768.78 | -8.584%

## Sheet3 (hidden)
项目初步设计评审前后概算投资对比表
单位：万元
序号 | 工程或费用名称 | 评审前 | 评审后 | 增减额度 | 备注
一 | 工程部分投资 | 8620.44 | 6873.75 | -1746.69 | 评审前主要材料价格原价按照“开封市2020年10月份造价信息”，评审后主要材料价格原价按照“开封市2020年10月份造价信息”。
1 | 第一部分 建筑工程 | 5986 | 5189.00 | -797
① | 河道建设工程 | 3008.46 | 2060.69 | -947.77 | 河道边坡清表土方由25Km弃土改为场内8Km转运临时堆放，此部分单价由46.26元/m3，调整为24.78元/m3；现场树木清除单价由仅砍伐2.43元/棵，调整为砍伐带运输8.11元/棵；松木桩由河道建设工程移动至景观绿化工程；底泥治理专用型GCL单价由100元/m2，调整为60元/m2；增加河道工程标注牌，单价2000元/块。
② | 边坡绿化工程 | 411.72 | 462.38 | 50.66 | 黑麦草单价由3.36元/m2，调整为4.52元/m2；取消雪松种植109棵，单价1746.41元/棵，改为紫荆134棵，单价343.95元/棵；其余植物由于市场波动单价均有小幅度变化。
③ | 建筑物工程 | 1056.02 | 1038.14 | -17.88 | 1#水闸由于上下游圆弧段增大，上游护坦C25混凝土用量由398.8m3调整为455.3m3，下游海漫C25混凝土用量由398.8m3调整为455.3m3；2#水闸由于上下游圆弧段增大，上游护坦C25混凝土用量由381.3m3调整为461.7m3，下游海漫C25混凝土用量由381.3m3调整为461.7m3；反滤料单价由414.51元/m3，调整为258.53元/m3；增加警示牌500元/块、标识牌2000元/块、简介牌2000元/块共12块；其余材料由于市场波动单价均有小幅度变化。
④ | 景观绿化工程 | 1125.78 | 1210.25 | 84.47 | 土方回填单价由22.96元/m3，调整为21.87元/m3；沥青路面单价由239.66元/m2调整为251.58元/m2；三种规格景石单价分别由13118.84元/块、4936.12元/块、2207.48元/块，调整为6527.57元/块、3329.66元/块、1520.90元/块；置石坐凳单价由434.92元/块调整为257.71元/块；取消胸径25cm以上特选油松，胸径18cm以上特选油松由9棵调整为5棵，单价由29792.46元/棵调整为27322.50元/棵，胸径15cm以上特选油松由13棵调整为9棵，单价由21857.66元/棵调整为18709.38元/棵，增加胸径12cm以上特选油松55棵，单价12497.19元/棵；取消胸径25cm以上特选朴树4棵；取消胸径25cm以上美国红枫1棵；胸径25cm以上乌桕单价由13058.39调整为11818.88，数量由13棵调整为16棵；取消胸径30cm以上垂柳7棵，胸径25cm以上垂柳由14棵调整为7棵，单价由6167.89元/棵调整为4313.15元/棵，增加胸径20cm以上垂柳18棵，单价3328.78元/棵；取消胸径30cm以上白蜡1棵，胸径25cm以上白蜡由2棵调整为1棵，增加胸径20cm以上白蜡6棵，单价7635.36元/棵；特选杜仲由11棵调整为13棵；特选碧桃由5株调整为40株；日本早樱由22株调整为29株；松木桩由河道建设工程移动至景观绿化工程，单价由816.16元/m3调整为1300元/m3；增加标识牌1块，2000元/块，警告牌14块，500元/块；其余植物由于市场波动单价均有小幅度变化。
⑤ | 截污工程 | 384.03 | 317.54 | -66.49 | DN600双壁波纹管单价由1025.17元/m调整为617.34元/m；部队处穿河钢管由DN100改为DN150，长度由60m改为80m，单价由72.56元/m改为85.26元/m；污水检查井由φ1000钢筋混凝土改为φ1100混凝土模块检查井，单价由4615.16元/座调整为4600元/座；集水池单价由7269元/座调整为22500元/座；增加一体化泵站标志牌3块，单价2000元/块。
⑥ | 电力线路 | 0 | 100 | 100 | 由机电设备部分移至建筑工程部分，根据现场反馈增加线路长度至8km，单价125000元/km。
2 | 第二部分 机电设备及安装工程 | 348.91 | 359.53 | 10.62 | 一体化提升泵站（3.8*7.5）数量由2座调整为1座，总价减少74.75万元；提升泵（56.5KW）单价由3500元/台调整为5500元/台；一体化提升泵站（3.8*7）单价由61万元/座调整为55万元/座；提升泵（15KW）单价由1500元/台调整为3500元/台；增加箱式变电站及其配套机电设备。
3 | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 53.26 | 55.57 | 2.31 | 预埋件计算方式变化，由原按套计费，改为按吨计费，总费用增加2.31万元。
4 | 第四部分 施工临时工程 | 615.59 | 240.72 | -374.87
① | 施工导流 | 375.24 | 37.194 | -338.046 | 围堰填筑（土袋）单价由107.68元/m3调整为95.38元/m3，围堰拆除单价由23.94元/m3调整为17.84元/m3；水闸导流方式由钢筋混凝土管导流调整为，明沟开挖导流，导流总价减少338.05万元。
② | 施工交通工程 | 51.32 | 14.152 | -37.168 | 施工临时道路单价由78463.80元/km调整为21638.20元/km。
③ | 施工房屋建筑工程 | 117.94 | 107.193 | -10.747 | 办公、生活及文化福利建筑随工程投资减少而降低。
④ | 其他临时工程 | 59.86 | 82.181 | 22.321 | 其他临时工程随工程投资减少而降低。
⑤ | 施工临时占地 | 11.24 | 0 | -11.24 | 调整至建设征地移民补偿
5 | 第五部分 独立费用 | 1206.18 | 701.61 | -504.57
① | 建设管理费 | 232.89 | 193.042 | -39.848 | 随工程投资减少而降低。
② | 工程建设监理费 | 207.97 | 123.78 | -84.19 | 随工程投资减少而降低。
③ | 联合试运转费 | 0 | 0 | 0
④ | 生产准备费 | 3.6 | 0.494 | -3.106 | 取消管理用具购置费、备品备件购置费，工器具及生产家具购置费随工程投资减少而降低。
⑤ | 科研勘测设计费 | 730.19 | 357.994 | -372.196 | 降低取费费率，并随工程投资减少而降低。
⑥ | 其他 | 31.52 | 26.3 | -5.22 | 随工程投资减少而降低。
6 | 一至五部分投资合计 | 8209.95 | 6546.43 | -1663.52
7 | 基本预备费 | 410.5 | 327.32 | -83.18 | 随工程投资减少而降低。
8 | 静态投资 | 8620.44 | 6873.75 | -1746.69
二 | 建设征地移民补偿投资 | 543.21 | 794.16 | 250.95 | 根据开封市补偿标准，征地及青苗补偿单价由1089元/亩调整为1210元/亩；零星树木补偿由72元/棵调整为120元/棵；供电设备迁建由263.45万元调整为260万元；管网迁建由16.14万元调整为16万元；新增光缆穿管跨河埋线迁建，增加140万元；施工临时占地由临时工程费用调整至建设征地移民补偿，增加11.24万元。
| 环境保护工程投资静态投资 | 285.87 | 339.61 | 53.74 | 增加环保对应的独立费及基本预备费
| 水土保持工程投资静态投资 | 126 | 140.24 | 14.24 | 增加水保对应的独立费及基本预备费
三 | 工程投资总计(Ⅰ~Ⅴ合计) | 9575.53 | 8187.47 | -1388.06
四 | 静态总投资 | 9575.53 | 8187.47 | -1388.06
| 价差预备费 |  |  | 0
| 建设期融资利息 |  |  | 0
| 总投资 | 9575.53 | 8187.47 | -1388.06